## WBS_기반_애자일_샘플
프로젝트 명	CheForest
시작일	2025년 09월 10일
종료일	2025년 10월 21일
작성자	이민중
버전	v1.0

아래 업무는 샘플입니다. 각 팀은 각자 계획한 업무를 넣으시기 바랍니다.
ID	주요 업무	담당자	상태 / (계획/ / 완료/ / 진행중)	우선 / 순위	이월 / 여부	진행율	9M					10M					이월사유	비고
						2W			3W					4W					5W		1W					2W					3W
						1D	2D	3D	1D	2D	3D	4D	5D	1D	2D	3D	4D	5D	1D	2D	3D	4D	1D	2D	3D	4D	5D	1D	2D	3D	4D	5D	1D
W1-1	중간프로젝트 기술스택 리펙토링	이민중	완료	높음		100%
W1-2	데이터베이스 설계 및 ERD작성	이민중	완료	높음		100%
W1-3	스프링 시큐리티 도입 및 회원설계 리펙토링	이민중	진행중	높음	Y	30%
W1-4	홈, 헤더, 푸터, 사이드바 UI설계(figma)	하윤주	완료	중간		100%
W1-5	관리자페이지 구축	박예성	진행중	높음	Y	30%
W1-6	ES활용한 통합검색기능 구축	박예성	진행중	높음	Y	40%
W1-7	AI챗봇 기능 구축	강승태	진행중	높음	Y	40%
W1-8	미세먼지 현황 API불러오기	허장호	완료	높음		100%
W1-9	커뮤니티 채팅방 기능 구축	이진수	진행중	중간	Y	60%
W1-10	제철지수 코드 구현 및 데이터 수집	최유준	완료	높음		100%
주간보고	스프린트 회고(주간 보고서 작성)	팀 전체	계획	중간
W1-3	스프링 시큐리티 도입 및 회원설계 리펙토링	이민중	완료	높음		100%
W1-5	관리자페이지 구축	박예성	진행중	높음	Y	55%
W1-6	ES활용한 통합검색기능 구축	박예성	완료	높음		100%
W1-7	AI챗봇 기능 구축	강승태	진행중	높음	Y	80%
W1-9	커뮤니티 채팅방 기능 구축	이진수	완료	높음		100%
W2-1	회원 등급 추가	이민중	완료	높음		100%
W2-2	게시판, 레시피, 마이페이지 UI설계(figma)	이민중	완료	중간		100%
W2-3	홈, 헤더, 푸터, 사이드바 프론트 작업	이민중	완료	중간		100%
W2-7	미세먼지 현황 디자인	허장호	완료	높음		100%
주간보고	스프린트 회고(주간 보고서 작성)	팀 전체	계획	높음
점검	프로젝트 종료보고서(중간 발표)	팀 전체	계획	중간		0%
W1-5	관리자페이지 구축	박예성	진행중	높음	Y	80%
W1-7	AI챗봇 기능 구축	강승태	완료	높음		100%
W3-1	남은 모든 페이지에 대한 UI설계	이민중	완료	중간		100%
W3-2	미세먼지 수치에 따른 레시피 추천 기능 구축	허장호	완료	높음		100%
W3-3	제철 레시피 프론트 작업	최유준	진행중	높음	Y	50%
W3-4	관리자, 회원, 챗봇, 채팅방 프론트 뼈대 작업	이민중	완료	중간		100%
W3-5	게시판 기능 고도화	이민중	완료	높음		100%
W3-6	채팅방 기능 고도화	이진수	완료	높음		100%
주간보고	스프린트 회고(주간 보고서 작성)	팀 전체	계획	높음
W1-5	관리자페이지 구축	박예성	완료	높음		100%
W3-3	제철 레시피 프론트 작업	최유준	완료	높음		100%
W4-1	회원 제제 기능 추가	이민중	완료	중간		100%
W4-2	남은 모든 페이지에대한 프론트 작업	이민중	완료	높음		100%
W4-3	좋아요 기능 고도화	강승태	완료	높음		100%
W4-4	댓글 기능 고도화	허장호	완료	높음		100%
W4-5	api 사용을 토대로 레시피 추가 수집 / (레시피 추가수집이 불필요해 코드만 작성)	이민중	완료	낮음		100%
주간보고	스프린트 회고(주간 보고서 작성)	팀 전체	계획	높음
W5-1	디버깅 및 수정	팀 전체	계획	높음		100%
W5-2	AWS 서버 배포	이민중	계획	높음		100%
주간보고	스프린트 회고(주간 보고서 작성)	팀 전체	계획	높음
발표/시연	프로젝트종료발표/시연	팀 전체	계획	높음