## 작성_샘플
KH정보교육원 강남지원 / / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서					조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				이예은	심원용
프로젝트 기간		2024/11/12 ~ 2024/12/10 (4주)
팀 명		요리조리조
프로젝트 명		FLEXERP
프로젝트 주제		사내 ERP 시스템 만들기 / (프로젝트 관리, 일정 관리, 고객관계관리)
훈련생 (멘티)		이예은(팀장), / 구승용, 손경한, 안예지, 오중헌
훈련강사 및 멘토		성명	직위	담당업무			소속기업명
		심원용	강사	(AWS 클라우드 기반 Devops 개발자) 강의 / 프로젝트 학습 운영관리 및 평가			KH정보교육원 / 강남지원
		김영빈	연구원	프로젝트 주제선정 협의 / 가상화 관련 기술멘토 / 프로젝트 평가 피드백			엔투소프트
프로젝트 관련 내용		[금주 업무] / 1. 기간 : 24/11/12 ~ 24/11/18 / 2. 내용 : / ① 팀 빌딩, 팀 채널생성 / ② 주제선정, 팀명 및 프로젝트명 선정 / ③ 업무분석 , 요구사항분석 , 주요기능 도출
		[차주 업무] / 1. 기간 : 24/11/19 ~ 24/11/25 / 2. 내용 : / ① 데이터베이스 설계 (논리적 모델링, 물리적 모델링) / ② 테이블 스키마 작성 (ERD cloud) / ③ 와이어프레임을 사용한 UI 설계 (figma)
		[ISSUE] / - 주제 선정 과정에서, 첫 주제선정을 항공사 ERP로 선정하였다가, 요식업 ERP로 변경함 / - 요구사항 분석 및 주요기능 도출에서, ERP 프로그램을 사용해본 인원이 없어서 업무분석에 어려움을 겪는 모습을 보임
멘토링 / (훈련강사)		*** 멘토링 목표 *** / - 주제 변경으로 인한 혼란 최소화 / 팀원들이 변경된 주제(요식업 ERP)에 대해 명확히 이해하고 방향성을 잡도록 돕기 / - 업무분석 및 요구사항 도출 지원 / ERP 경험 부족으로 어려움을 겪는 팀에 구체적인 분석 방법 제공 / - 차주 업무 준비 / 데이터베이스 설계 및 UI 설계 작업을 체계적으로 진행할 수 있도록 가이드 / ---------------------------------------------------------------------------------------------------- / *** 멘토링 내용 *** / <협업 도구 활용 능력 강화> / [문제] / 협업도구 사용 경험 부족으로 인해 팀 채널 구성이 어려움 / [해결책] / 협업 툴 예제 제공 / - Git, 노션(Notion) 등 협업 도구의 기본 기능을 팀원들에게 보여줌 / - 채널 생성 (git , notion) / - notion database 를 활용한 task 관리 / - git, gihub, source tree , Git-Flow 를 활용한 형상관리 / - 주요 기능(채널 생성, 역할 설정, Git-Flow, task 관리, notion database)을 시연 / - 시연내용을 참고하여 간단한 실습 요청 / <업무분석 및 요구사항 도출 가이드> / [문제] / ERP 사용 경험 부족 및 회사 업무 경험 부족으로 분석에 어려움 / [해결책] / - 사용자 중심의 분석 방식 제안 / - ERP 프로그램 레퍼런스 사이트 소개 / - ERP와 관련된 간단한 사례를 소개 / - 업무 흐름 다이어그램 작성 방법 제시 / <의사결정 효율화> / [문제] / 팀명 및 프로젝트 명 선정 시 시간이 오래 걸림. / [해결책] / - 명확한 의사결정 절차 도입 / - 의견 수렴 후 빠르게 결정을 내릴 수 있는 방법 가이드 / 팀원 모두가 최소 1개 이상 아이디어를 제안하고, 각자 가장 선호하는 2가지를 투표하여 다수결로 정하는 방식 / ---------------------------------------------------------------------------------------------------- / *** 기대하는 결과 *** / - 협업 도구 활용 능력이 향상되어 작업 정리가 수월해짐 / - ERP 시스템의 기본 개념과 사용자 관점에서의 분석 역량이 강화됨 / - 효율적인 의사결정과 시간관리로 프로젝트 초기 단계의 혼란을 줄이고 속도를 높임
멘토링 / (멘토)		팀원 간의 의사소통을 원활하게 하고, 일정한 시간마다 진행 상황을 점검하는 것이 중요. / 프로젝트 관리 도구를 활용하여 업무 진행 상황을 트래킹하고, 투명한 협업을 유지. / 요구사항이 변할 수 있으므로, 변경 관리 절차를 미리 준비하여 변화에 유연하게 대응.
산출물		"* Notion / https://www.notion.so/3-1453907b0bcb80bd92f5e74858721e51 / * WBS / https://docs.google.com/spreadsheets/d/1trkF1EIifdl3rNkfNUyaGS0u_cAaZ87KDhpWzZYWfSM/edit?gid=1951738477#gid=1951738477 / * 주요기능명세서 / https://www.notion.so/12fb34990d5680debcd7e0977fb96ac4 / * URL/에러코드 / https://docs.google.com/spreadsheets/d/13-z89m2epTBSHYBD7osrJaVMiKeizWr3GU8fhgaYW7k/edit?gid=0#gid=0 / * ERD Cloud / https://www.erdcloud.com/d/owRvR8Nkh7abKoycu / * figma / https://www.figma.com/design/izUtfyihWUermLJZtTAmZi/%ED%99%8D%EC%9D%BC%EC%A0%90%EA%B3%BC-%EA%B9%80%EA%B8%B0%EC%82%AC?node-id=93-2&node-type=canvas&t=9XtiHC3ssjGje8YW-0 / * GitHub / https://github.com/jeungwook2/semi / "
발표영상		https://drive.google.com/file/d/1UMneNfVbz2yZIlkVCehWYcDI3EwvOgOA/view?usp=drive_link
증빙자료		링크

## 1주차
KH정보교육원 부산지원 / / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서					조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				이민중	강태경
프로젝트 기간		2025/09/10 ~ 2025/10/20 (5주)
팀 명		CheForest
프로젝트 명		CheForest
프로젝트 주제		레시피 정보제공 및 커뮤니티 사이트
훈련생 (멘티)		이민중(팀장), 최유준, 강승태, 박예성, 허장호, 하윤주, 이진수
훈련강사 및 멘토		성명	직위	담당업무			소속기업명
		강태경	강사	[부산E] 빅데이터 기반(파이썬·자바·웹) 엘라스틱 검색엔진 개발			KH정보교육원 / 부산지원

프로젝트 관련 내용		[금주 업무] / 1. 기간 : 25/09/10 ~ 25/09/12 / 2. 내용 : / - 중간프로젝트 기술스택 리펙토링(완료) / - 홈, 헤더, 푸터, 사이드바 UI설계 (figma)(완료) / - 데이터베이스 설계(논리/물리적 모델링) 및 ERD 작성 / - 스프링 시큐리티 도입 및 회원설계 리펙토링(진행중) / - ES활용한 통합검색기능 구축(진행중) / - AI챗봇 기능 구축(진행중) / - 미세먼지 현황 API 불러오기(완료) / - 관리자페이지 구축(진행중) / - 커뮤니티 채팅방 기능 구축(진행중) / - 제철지수 코드 구현 및 데이터 수집(완료)
		[차주 업무] / 1. 기간 : 25/09/15 ~ 25/09/19 / 2. 내용 : / - 회원 등급 추가 / - 게시판, 레시피, 마이페이지 UI설계 / - 홈, 헤더, 푸터, 사이드바 프론트 작업 / - 댓글 기능 고도화 / - AI챗봇 기능 구축 (마무리) / - 미세먼지 현황 디자인 / - 관리자페이지 구축 (마무리) / - 커뮤니티 채팅방 기능 구축 (마무리) / - 스프링 시큐리티 도입 및 회원설계 리펙토링 (마무리) / - 부가기능(투표, 오락요소) 추가
		[ISSUE] / - 중간프로젝트를 고도화 하는것을 주제로 하기에 새로운 사이트를 보여주고자 기존 UI에서 새로운 UI 구축

산출물		* WBS / https://drive.google.com/drive/folders/1ennjna5BOyB6pdQsCUOHpVN_onpC0A98?usp=sharing / * ERD Cloud / https://www.erdcloud.com/d/C7yn9utzWsBD9BMGP / * figma / https://www.figma.com/make/HPd1HywXhVsBdiJ4rndOgp/CheForest-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EB%A0%88%EC%8B%9C%ED%94%BC-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80?node-id=0-1&p=f&t=VwZMFg9LsL1P6R87-0&fullscreen=1 / * GitHub / https://github.com/dlalswnd34/Final_Project
발표영상
증빙자료

## 2주차
KH정보교육원 부산지원 / / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서					조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				이민중	강태경
프로젝트 기간		2025/09/10 ~ 2025/10/20 (5주)
팀 명		CheForest
프로젝트 명		CheForest
프로젝트 주제		레시피 정보제공 및 커뮤니티 사이트
훈련생 (멘티)		이민중(팀장), 최유준, 강승태, 박예성, 허장호, 하윤주, 이진수
훈련강사 및 멘토		성명	직위	담당업무			소속기업명
		강태경	강사	[부산E] 빅데이터 기반(파이썬·자바·웹) 엘라스틱 검색엔진 개발			KH정보교육원 / 부산지원

프로젝트 관련 내용		[금주 업무] / 1. 기간 : 25/09/15 ~ 25/09/19 / 2. 내용 : / - 회원 등급 추가 (완료) / - 게시판, 레시피, 마이페이지 UI설계 (완료) / - 홈, 헤더, 푸터, 사이드바 프론트 작업 (완료) / - 댓글 기능 고도화 (시작X) / - AI챗봇 기능 구축 (진행중) / - 미세먼지 현황 디자인 (완료) / - 관리자페이지 구축 (진행중) / - 통합검색 기능 구축(완료) / - 커뮤니티 채팅방 기능 구축 (완료) / - 스프링 시큐리티 도입 및 회원설계 리펙토링 (완료) / - 부가기능(투표, 오락요소) 추가 (시작X)
		[차주 업무] / 1. 기간 : 25/09/22 ~ 25/09/26 / 2. 내용 : / - 댓글 기능 고도화 / - 남은 모든 페이지에 대한 UI설계 / - 관리자, 회원, 챗봇, 채팅방 프론트 작업 / - 관리자페이지 구축 / - AI챗봇 기능 구축 (마무리) / - 미세먼지 수치에 따른 레시피 추천 기능 구축 / - 제철 레시피 프론트 작업
		[ISSUE] / - 휴가 및 개인사정으로 인해 인원이 부족해 계획한 업무에 차질이 생김. / - 차주에도 비슷한 현상이 생길것으로 판단, 업무량을 축소하기로 결정. / - 금주 시작못한 업무는 추후 회의진행 후 다시 업무예정.

산출물		* WBS / https://drive.google.com/drive/folders/1ennjna5BOyB6pdQsCUOHpVN_onpC0A98?usp=sharing / * ERD Cloud / https://www.erdcloud.com/d/C7yn9utzWsBD9BMGP / * figma / https://www.figma.com/make/HPd1HywXhVsBdiJ4rndOgp/CheForest-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EB%A0%88%EC%8B%9C%ED%94%BC-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80?node-id=0-1&p=f&t=VwZMFg9LsL1P6R87-0&fullscreen=1 / * GitHub / https://github.com/dlalswnd34/Final_Project
발표영상
증빙자료

## 3주차
				조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				이민중	강태경
프로젝트 기간		2025/09/10 ~ 2025/10/20 (5주)
팀 명		CheForest
프로젝트 명		CheForest
프로젝트 주제		레시피 정보제공 및 커뮤니티 사이트
훈련생 (멘티)		이민중(팀장), 최유준, 강승태, 박예성, 허장호, 이진수
훈련강사 및 멘토		성명	직위	담당업무			소속기업명
		강태경	강사	[부산E] 빅데이터 기반(파이썬·자바·웹) 엘라스틱 검색엔진 개발			KH정보교육원 / 부산지원

프로젝트 관련 내용		[금주 업무] / 1. 기간 : 25/09/22 ~ 25/09/26 / 2. 내용 : / - 댓글 기능 고도화(시작X) / - 남은 모든 페이지에 대한 UI설계(완료) / - 관리자, 회원, 챗봇, 채팅방 프론트 작업(완료) / - 관리자페이지 구축 (진행중) / - 게시판 기능 고도화 / - AI챗봇 기능 구축 (1차 구현 완료) / - 미세먼지 수치에 따른 레시피 추천 기능 구축(1차 구현 완료) / - 제철 레시피 프론트 작업(진행중)
		[차주 업무] / 1. 기간 : 25/09/29 ~ 25/10/02 / 2. 내용 : / - 댓글 기능 고도화 / - 남은 모든 페이지에 대한 프론트 작업 / - 회원 차단, 신고 기능 추가 / - 관리자페이지 구축 (진행중) / - 좋아요 기능 고도화 / - 스크랩 기능 추가 / - 제철 레시피 프론트 작업(마무리) / - api 사용을 토대로 레시피 추가 수집
		[ISSUE] / - 9/23일 이후 팀원 하윤주 수료기준 출석일 80% 채워서 도중 하차(사유 : 타 분야 취업) / - 차주부터 추석연휴 시작이라 그에맞춰 일정을 타이트하게 진행

산출물		* WBS / https://drive.google.com/drive/folders/1ennjna5BOyB6pdQsCUOHpVN_onpC0A98?usp=sharing / * ERD Cloud / https://www.erdcloud.com/d/C7yn9utzWsBD9BMGP / * figma / https://www.figma.com/make/HPd1HywXhVsBdiJ4rndOgp/CheForest-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EB%A0%88%EC%8B%9C%ED%94%BC-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80?node-id=0-1&p=f&t=VwZMFg9LsL1P6R87-0&fullscreen=1 / * GitHub / https://github.com/dlalswnd34/Final_Project
발표영상
증빙자료

## 4주차
				조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				이민중	강태경
프로젝트 기간		2025/09/10 ~ 2025/10/20 (5주)
팀 명		CheForest
프로젝트 명		CheForest
프로젝트 주제		레시피 정보제공 및 커뮤니티 사이트
훈련생 (멘티)		이민중(팀장), 최유준, 강승태, 박예성, 허장호, 이진수
훈련강사 및 멘토		성명	직위	담당업무			소속기업명
		강태경	강사	[부산E] 빅데이터 기반(파이썬·자바·웹) 엘라스틱 검색엔진 개발			KH정보교육원 / 부산지원

프로젝트 관련 내용		[금주 업무] / 1. 기간 : 25/09/29 ~ 25/10/02 / 2. 내용 : / - 댓글 기능 고도화(완료) / - 남은 모든 페이지에 대한 프론트 작업(완료) / - 회원 차단, 신고 기능 추가(제제기능으로 변경해 완료) / - 관리자페이지 구축 (완료) / - 좋아요 기능 고도화(완료) / - 스크랩 기능 추가(X) / - 제철 레시피 프론트 작업(완료) / - api 사용을 토대로 레시피 추가 수집(레시피 추가수집이 불필요해 코드만 작성)
		[차주 업무] / 1. 기간 : 25/10/10 ~ 25/10/10 / 2. 내용 : / - 평가를 위한 페이지 화면단 녹화 진행 / - 화면테스트 및 디버깅
		[ISSUE] / - 기타 이슈 없음

산출물		* WBS / https://drive.google.com/drive/folders/1ennjna5BOyB6pdQsCUOHpVN_onpC0A98?usp=sharing / * ERD Cloud / https://www.erdcloud.com/d/C7yn9utzWsBD9BMGP / * figma / https://www.figma.com/make/HPd1HywXhVsBdiJ4rndOgp/CheForest-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EB%A0%88%EC%8B%9C%ED%94%BC-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80?node-id=0-1&p=f&t=VwZMFg9LsL1P6R87-0&fullscreen=1 / * GitHub / https://github.com/dlalswnd34/Final_Project
발표영상
증빙자료

## 5주차
				조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				이민중	강태경
프로젝트 기간		2025/09/10 ~ 2025/10/20 (5주)
팀 명		CheForest
프로젝트 명		CheForest
프로젝트 주제		레시피 정보제공 및 커뮤니티 사이트
훈련생 (멘티)		이민중(팀장), 최유준, 강승태, 박예성, 허장호, 이진수
훈련강사 및 멘토		성명	직위	담당업무			소속기업명
		강태경	강사	[부산E] 빅데이터 기반(파이썬·자바·웹) 엘라스틱 검색엔진 개발			KH정보교육원 / 부산지원

프로젝트 관련 내용		[금주 업무] / 1. 기간 : 25/10/10 ~ 25/10/17 / 2. 내용 : / - 평가를 위한 페이지 화면단 녹화 진행 / - 화면테스트 및 디버깅 / - 최종 발표 준비 및 aws 서버 배포
		[차주 업무] / 1. 기간 : 25/10/20 ~ 25/10/20 / 2. 내용 : / - 최종 발표
		[ISSUE] / - 모종의 이유로 피그마 화면단이 이상하게 출력됨(원인불명)

산출물		* WBS / https://drive.google.com/drive/folders/1ennjna5BOyB6pdQsCUOHpVN_onpC0A98?usp=sharing / * ERD Cloud / https://www.erdcloud.com/d/C7yn9utzWsBD9BMGP / * figma / https://www.figma.com/make/HPd1HywXhVsBdiJ4rndOgp/CheForest-%EC%9A%94%EB%A6%AC-%EB%A0%88%EC%8B%9C%ED%94%BC-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80?node-id=0-1&p=f&t=VwZMFg9LsL1P6R87-0&fullscreen=1 / * GitHub / https://github.com/dlalswnd34/Final_Project
발표영상
증빙자료

## 6주차
				조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				강태경
프로젝트 기간
팀 명
프로젝트 명
프로젝트 주제
훈련생 (멘티)
훈련강사 및 멘토		성명	직위	담당업무			소속기업명
		강태경	강사

프로젝트 관련 내용

산출물
발표영상
증빙자료